## Лист1
ФОРМА ПЛАНА
Приложение № 1 к Распоряжению/Приказу органа местного самоуправления от ________ № ______
Отчет за 1-е полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
МАОУ АГО «Артинская СОШ № 6»
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Артинский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 2022-12-31 | Шленчак Лариса Васильевна заместитель директора по УВР | на стендах ОО размещается актуальная и полная информация, касающаяся деятельности ОО
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-02-01 | Шленчак Лариса Васильевна заместитель директора по УВР | на официальном сайте ОО размещена информация о деятельности организации в полном объеме | 2022-02-01
|  | разместить в полном объеме информацию о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-02-01 | Шленчак Лариса Васильевна заместитель директора по УВР | размещена в полном объеме информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-02-01
|  | разместить документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-02-01 | Шленчак Лариса Васильевна заместитель директора по УВР | размещен документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-02-01
|  | разместить предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-02-01 | Шленчак Лариса Васильевна заместитель директора по УВР | размещены предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-02-01
|  | разместить в полном объеме информацию о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе: места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ; места проведения практики; места проведения практической подготовки обучающихся; места проведения государственной итоговой аттестации | 2022-02-01 | Шленчак Лариса Васильевна заместитель директора по УВР | размещена в полном объеме информация о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе: места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ; места проведения практики; места проведения практической подготовки обучающихся; места проведения государственной итоговой аттестации | 2022-02-01
|  | разместить в полном объеме информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-02-01 | Заместитель директора по УВР Шленчак Лариса Васильевна | размещена в полном объеме информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-02-01
|  | разместить в полном объеме информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-02-01 | Заместитель директора по УВР Шленчак Лариса Васильевна | размещена в полном объеме информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-02-01
II. Комфортность условий предоставления услуг
3 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 67%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого: | 2022-12-31 | Голых Ольга Александровна директор
|  | приобрести для установки в зонах ожидания скамейки для обучающихся и родителей | 2022-12-31 | Некрасова Валентина Анатольевна главный бухгалтер | ОО находится в стадии капитального ремонта, в рамках которого предусмотрено приобретение и установка в зонах ожидания скамейки для обучающихся и родителей
|  | оборудовать места для переодевания в туалетной комнате для девочек | 2022-09-01 | Тарзин Андрей Геннадьевич заместитель директора по АХР | ОО находится в стадии капитального ремонта, в рамках которого предусмотрено оборудование места для переодевания в туалетной комнате для девочек
|  | разместить на стенде информацию об условиях обеспечения в школе доступности питьевой воды для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-03-01 | Тарзин Андрей Геннадьевич заместитель директора по АХР | информация об условиях обеспечения в школе доступности питьевой воды для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья размещена в местах расположения питьевых фонтанов и на информационных стандах ОО | 2022-03-01
|  | обеспечить проведение с родителями (законными представителями) и обучающимися разъяснительной работы о сменном режиме работы школы, расписании уроков, санитарными требованиями к организации образовательного процесса | 2022-05-31 | директор Голых О.А. | 26.05.2022 г.проведено заседние педагогического совета школы, одним из вопросов которого было утверждение сменного режима МАОУ АГО "Артинская СОШ № 6" в 2022-2023 уч. году. 27.05.2022 г. на классных часах до обучающихся доведена информация о сменном режиме работы ОО в 2022-2023 уч. году 25.05.2022 г., 26.05.2022 г., 31.05.2022 г. проведены родительские собрания, на которых до сведения родителй (законных представителей) обучающихся доведена информация о сменном режиме работы ОО в 2022-2023 уч. году. | 2022-05-31
|  | обеспечить информирование сотрудников, родителей (законных представителей), обучающихся о действиях администрации по решению вопроса строительства пристроя для перевода школы в односменный режим работы | 2022-12-31 | Голых Ольга Александровна директор | 25.05.2022 г., 26.05.2022 г., 31.05.2022 г. проведены родительские собрания, на которых до сведения родителй (законных представителей) обучающихся доведена информация по решению вопроса строительства пристроя для перевода школы в односменный режим работы
III. Доступность услуг для инвалидов
4 | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
|  | при условии выделения средств на ПСД на строительство пристроя к зданию школы предусмотреть в техническом задании наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами | 2024-12-31 | Тарзин Андрей Геннадьевич заместитель директора по АХР
|  | при условии выделения средств на ПСД на строительство пристроя к зданию школы предусмотреть в техническом задании наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений для лиц с ОВЗ | 2024-12-31 | Тарзин Андрей Геннадьевич заместитель директора по АХР
5 | Недостатков нет, организация обеспечивает возможность получения инвалидами услуг наравне с другими | Поддерживать оказание услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на имеющемся уровне, обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-12-31 | Тарзин Андрей Геннадьевич заместитель директора по АХР
6 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 62%) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг: | 2022-12-31 | Голых Ольга Александровна директор
|  | обеспечить информирование сотрудников, родителей (законных представителей), обучающихся о действиях администрации по решению вопроса строительства пристроя для перевода школы в односменный режим работы |  |  | 26.05.2022 г. проведено заседние педагогического совета школы, на котором до сведения сотрудников была доведена информация по решению вопроса строительства пристроя для перевода школы в односменный режим работы. 25.05.2022 г., 26.05.2022 г., 31.05.2022 г. проведены родительские собрания, на которых до сведения родителй (законных представителей) обучающихся доведена информация по решению вопроса строительства пристроя для перевода школы в односменный режим работы
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
7 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 88%) | Продолжить работу по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг | 2022-12-31 | Голых Ольга Александровна директор | проведено совещание с сотрудниками ОО, на котором рассматривался вопрос онеобходимости повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала ОО при первичном контакте с получателями услуг
8 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 86%) | Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер-классы) по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-12-31 | директор Голых О.А. | педагогом-психологом для педагогов проведен тренингпо развитию коммуникативных навыков доброжелательного взаимодействия с получателями услуг
9 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-09-01 | директор Голых О.А. | на совещании при директоре до сотрудников ОО доведена информация о необходимости повышения уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
10 | 82% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-06-01 | Голых Ольга Александровна директор | в 2022 году в ОО разработан и реализуется проект "От синих стен к стильному дизайну" в рамках мероприятий капитального ремонта ОО | 2022-06-01
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены удобством графика работы организации (уровень удовлетворенности - 59%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, рассмотреть возможность корректировки графика работы организации | 2022-09-01 | Голых Ольга Александровна директор | 26.05.2022 г.проведено заседние поедагогического совета школы, одним из вопросов которого было утверждение сменного режима МАОУ АГО "Артинская СОШ № 6" в 2022-2023 уч. году. 27.05.2022 г. на классных часах до обучающихся доведена информация о сменном режиме работы ОО в 2022-2023 уч. году 25.05.2022 г., 26.05.2022 г., 31.05.2022 г. проведены родительские собрания, на которых до сведения родителй (законных представителей) обучающихся доведена информация о сменном режиме работы ОО в 2022-2023 уч. году.
|  | обеспечить проведение с родителями (законными представителями) и обучающимися разъяснительной работы о сменном режиме работы школы, расписании уроков, санитарными требованиями к организации образовательного процесса | 2022-09-01 | Голых Ольга Александровна директор | 25.05.2022 г., 26.05.2022 г., 31.05.2022 г. проведены родительские собрания, на которых до сведения родителй (законных представителей) обучающихся доведена информация по решению вопроса строительства пристроя для перевода школы в односменный режим работы
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 83%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-09-01 | Голых Ольга Александровна директор | в 2022 году в ОО начата разработка и реализация проекта «Создание в МАОУ АГО «Артинская СОШ №6» личностно-развивающей образовательной среды – Школы Открытого Взаимодействия всех участников образовательных отношений (ШОВ)»
|  | обеспечить информирование сотрудников, родителей (законных представителей), обучающихся о действиях администрации по решению вопроса строительства пристроя для перевода школы в односменный режим работы | 2022-09-01 | Голых Ольга Александровна директор | 26.05.2022 г. проведено заседние педагогического совета школы, на котором до сведения сотрудников была доведена информация по решению вопроса строительства пристроя для перевода школы в односменный режим работы. 25.05.2022 г., 26.05.2022 г., 31.05.2022 г. проведены родительские собрания, на которых до сведения родителй (законных представителей) обучающихся доведена информация по решению вопроса строительства пристроя для перевода школы в односменный режим работы
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).
Директор МАОУ АГО "Артинская СОШ №6" О.А. Голых