**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

**на Капитальный ремонт объекта капитального строительства "Здание Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Артинского городского округа "Артинская средняя общеобразовательная школа № 6", расположенное по адресу: 623342 Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти, ул. Дерябина, № 13**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Название работ | Содержание работ | Срок выполнения работ |
| 1 | Общестроительные работы | Установка наружных лесов  Ремонт штукатурки фасада  Шпатлевка ранее окрашенных фасадов  Окраска фасада  Разборка лесов  Заделка гнезд фасада после разборки лесов  Ремонт цоколя  Ремонт крыльца  Наружная облицовка стен металлическим сайдингом  Ремонт отмостки  Демонтаж полов из керамической плитки  Установка оконных блоков  Разборка облицовки стен из плитки  Разборка слежавшегося шлака  Штукатурка стен внутри помещений  Перетирка штукатурки внутри помещений  Прокладка трубопроводов водоснабжения  Облицовка стен керамической плиткой  Устройство полимерных наливных полов  Окраска стен  Устройство потолков типа Армстронг  Укладка линолеума  Установка унитазов и умывальников  Установка светильников  Вывоз строительного мусора | 01.06.2022- 12.06.2022  12.06.2022- 12.07.2022  12.06.2022- 12.07.2022  12.07.2022 -25.07.2022  25.07.2022-25.07.2022  26.07.2022-26.07.2022  26.07.2022-01.08.2022  01.08.2022-10.08.2022  01.08.2022-01.08.2022  28.07.2022-05.08.2022  10.06.2022-20.06.2022  20.06.2022-30.06.2022  10.06.2022-20.06.2022  20.06.2022-23.06.2022  20.06.2022-20.07.2022  20.06.2022-20.07.2022  20.07.2022-25.07.2022  20.06.2022-20.07.2022  20.07.2022-25.07.2022  20.07.2022-30.07.2022  01.08.2022-05.08.2022  01.08.2022-05.08.2022  05.08.2022-10.08.2022  06.08.2022- 10.08.2022  25.08.2022-25.08.2022 |
| 2 | Электромонтажные работы | Установка светильников | 06.08.2022- 10.08.2022 |

|  |
| --- |
| Директор ООО "ВИД" Гуров В.В |
|  |
|  |
|  |