МАОУ АГО «Артинская средняя общеобразовательная школа №6»

Дорожная карта по реализации целевой модели наставничества

Название ОО: МАОУ АГО «АСОШ №6»

Куратор от ОО Щекотова Марина Геннадьевна, ЗД по УВР, № приказа о назначении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества | 12.10.2020 | Голых О.А., Щекотова М.Г. |
| Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества | 13.10.2020 | Голых О.А., Щекотова М.Г. |
| Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества |  | Кожева Н.Н.Крапивина Н.В. |
| Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества | 14.10.2020 | Голых О.А., Щекотова М.Г. |
| Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | До 10.10.2020 | Голых О.А., Щекотова М.Г. |
| Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников | До 15.10. 2020 | Щекотова М.Г.Шленчак Л.В.Чебыкина Ю.А. |
| Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | До 20.10.2020 | Щекотова М.Г.Шленчак Л.В.Чебыкина Ю.А. |
| Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | До 15.10.2020 | Щекотова М.Г.Шленчак Л.В.Чебыкина Ю.А. |
| Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | 20.10.2020 | Щекотова М.Г.Шленчак Л.В.Чебыкина Ю.А. |
| Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | 19-23.10.2020 | Щекотова М.Г. |
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников | 19-23.10.2020 | Щекотова М.Г.Шленчак Л.В.Чебыкина Ю.А. |
| Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | До 29.10.2020 | Щекотова М.Г.Шленчак Л.В.Чебыкина Ю.А. |
| Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) | 29.10.2020 | Щекотова М.Г.Шленчак Л.В.Чебыкина Ю.А.Патрунова Т.В. |
| Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников |  | Щекотова М.Г. |
| Обучение наставников | До 15.11.2020 | Голых О.АЩекотова М.Г. |
| Организация групповой встречи наставников и наставляемых | 17.11.2020 | Голых О.А.Щекотова М.Г.Шленчак Л.В.Чебыкина Ю.А. |
| Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | 17.11.202029 | Щекотова М.Г. |
| Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | 18.11.2020 | Щекотова М.Г.Шленчак Л.В.Чебыкина Ю.А. |
| Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | 19.11.2020 | Голых О.А.Щекотова М.Г. |
| Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого | 20.11.2020 | Щекотова М.Г.Шленчак Л.В.Чебыкина Ю.А. |
| Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого | 24.11.2020 | Щекотова М.Г.Шленчак Л.В.Чебыкина Ю.А. |
| Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | 27.11.2020 | Щекотова М.Г.Шленчак Л.В.Чебыкина Ю.А. |
| Регулярные встречи наставника и наставляемого | 1.12.2020-19.04.2022 | Щекотова М.Г.Шленчак Л.В.Чебыкина Ю.А. |
| Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества | 19-23.04.2022 | Щекотова М.Г. |
| Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | 29.04.2022 | Щекотова М.Г.Шленчак Л.В.Чебыкина Ю.А. |
| Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | 30.04.2022 | Щекотова М.Г.Шленчак Л.В.Чебыкина Ю.А. |
| Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | 10-11.05.2022 | Щекотова М.Г.Патрунова Т.В. |
| Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций | 5.05-11.05.2022 | Голых О.А.Щекотова М.Г.Шленчак Л.В.Чебыкина Ю.А. |
| Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников | 12.05.2022 | Голых О.А.Щекотова М.Г.Шленчак Л.В.Чебыкина Ю.А. |
| Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | 13.05-14.05.2022 | Щекотова М.Г.Шленчак Л.В.Чебыкина Ю.А. |
| Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников | 15.05-16.06.2022 | Щекотова М.Г.Шленчак Л.В.Чебыкина Ю.А. |
| Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | 17.05.22 | Щекотова М.Г.Шленчак Л.В.Чебыкина Ю.А. |
| Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров | 18.05.2022 | Щекотова М.Г.Мангилев Н.И. |
| Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | 20.05.2022 | Щекотова М.Г.Мангилев Н.И. |